## Лист1
Phase | Teil | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20
Analyse | Meeting mit Auftraggeber | bar: 2023-10-02
Wirschaftlichkeitsanalyse | bar: 2023-10-02
| Ist-Zustand Analyse | 2023-10-02: 0.5
Zielkonzept entwickeln | Userstorys definieren | 2023-10-03: 2
| Soll-Zustand Konzeption | 2023-10-03: 2
Vergleich und Auswahl von Techstack | bar: 2023-10-03
Projektplanung | Technische Aufgabenstellung anhang der Userstorys | 2023-10-04: 4
| Datenbankkonzept | 2023-10-05: 4
Implementierung | Datenbank Erstellung | 2023-10-06: 4
| Erstellung und Testung der benötigten Datenbankabfragen | 2023-10-06: 2
| Laravel-Projekterstelung | 2023-10-09: 4
| Umfrage-Benutzeroberfläche erstellen | 2023-10-10: 8; 2023-10-11: 2
| Auswertung- Benutzeroberfläche erstellen | 2023-10-11: 6; 2023-10-12: 6; 2023-10-13: 6
| in Github Repository Projekt hochladen | 2023-10-13: 2
| Von Github nach Microsoft Azure Sandbox deployen | 2023-10-16: 2
Test | Test | 2023-10-17: 2.5
Abnahme und Deployment | Abnahmemeeting mit Auftraggeber | 2023-10-17: 2
Von Github nach Azure Prod deployen | bar: 2023-10-17
Dokumentation Projekt | Dokumentation erstellen | 2023-10-18: 5; 2023-10-19: 5; 2023-10-20: 5